## 计划
| 研究院产品推广计划和情况: |  |  | 产品 | [6 empty] | 推广进度
序号 | 推广时间 | 项目 | 方案 | 人人看展 | 客流大数据系统 | 线上博物馆全景VR | 智能导览 | 智慧云盒 | AR展示 | 其他定制 | 推广 | 方案添加 | 预算添加 | 交底清单确认 | 开发 | 开发完成 | 开发完成
1 | 2019.3 | 浦江非遗 | 马丽/申会芳/吉建沙 | √ | [12 empty] | 2019-06-03
2 | 2019.3 | 榆林俞溪楼 | 徐妮 | √ | [12 empty] | 2019-07-02
3 |  | 杨中博物馆 | 诸凯 | √ |  | √ | √ | [8 empty] | 2019-07-16 | 2019-08-16
4 | 2019.5.28 | 萍乡烈士馆 | 郭茹 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 2019-05-28
5 | 2019.5.28 | 合肥家电博物馆 | 陈雨/程丹 | [6 empty] | 对话艺术家 | 2019-05-28
6 | 2019.5.28 | 新疆兵团军垦博物馆 | 陈垠昶 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 2019-05-28
7 | 2019.6.4 | 义乌博物馆 | 马丽/申会芳 | √ | √ | [5 empty] | 2019-06-04
8 | 2109.5.28 | 武威科技馆 | 刘佳禄 | [7 empty] | 未联系到人
9 | 2019.6.18 | 文物见证西藏-布达拉宫建国70周年特展 | 李若冰 | √ |  | √ |  |  |  | 与文物拍照 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-07-17
10 | 2019.6.21 | 弘阳企业品牌馆 | 陈雨/麦浪 | √ | [6 empty] | 和甲方商量，可能性很大
11 | 2019.6.26 | 南山博物馆 | 吕芳 | [7 empty] | 只施工
12 | 2019.6.28 | 联想叠云科技园 | 曹俊/刘佳禄 | [7 empty] | 企业展馆,不对用户开发,基本都是领导参观 采用区域中控音箱讲解
|  | 天水 | [7 empty] | 留言信息瀑布
|  | 遵义 | [7 empty] | 留言信息瀑布
13 |  | 兴安县灵渠展示中心（兴安县博物馆） | 诸凯 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 43620
15 | 2019.6.28 | 河南70周年成就展 |  | √ | [8 empty] | 2019-06-28
16 | 2019.7.9 | 富县博物馆 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | 2019-07-09
17 | 2019.7.15 | 洛阳博物馆 | 李若冰 | √ | √ | √ |  |  |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15
|  | 陈伟南博物馆 | [7 empty] | 留言照片
18 | 2019.7.15 | 南京大数据 |  |  | √ | [11 empty] | 2019-11-29
19 | 2019.11.29 | 预约系统 | 郭茹 | [6 empty] | √ | [6 empty] | 2019-11-29

## 落地
2019项目 | 产品
| 客流大数据系统 | 人人看展 | 全景360 | 其他 | 完成时间
浦江非遗 |  | √ |  |  | 2019-06-03
榆林渝溪楼 |  | √ |  | 智慧导览 | 2019-07-02
扬中博物馆 |  | √ | √ |  | 2019-08-16
灵渠 | √ |  |  |  | 2019-09-15
义乌 | √ |  |  |  | 2019-09-15
天水 |  |  |  | 留言信息瀑布 | 2019-09-15
遵义 |  |  |  | 留言信息瀑布 | 2019-09-15
合肥家电博物馆 |  |  |  | 对话艺术家 | 2019-09-15
西藏布达拉宫数字化展厅 |  | √ | √ | 与文物拍照 | 2019-09-15
陈伟南博物馆 |  |  |  | 留言照片 | 2019-11-15
南京.国家健康医疗大数据(东部)中心 | √ |  |  |  | 2019-11-29
海昏侯 |  |  |  | 钿车宝马VR体验预约系统 | 2019-11-29
|  |  | 总计完成个数： | 16个
系统发布任务
邮件通知
未走系统

## 研发
2019项目
官网
官网英文
官网seo
官网移动端
临展H5产品介绍
临展微信运营平台
迪拜网站
宽新网站
公司完工全景"VR"案例
材料库
全景"VR"系统
人人看展
客流大数据系统v2.2
图片视频分享云服务
专利
软著